Дело №2-3524/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 декабря 2019 г. г. Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Грачевой Н.Ю.,

при секретаре Ремневой Е.Е.,

с участием истца Коробковой О.Р.,

представителя истца Коробковой О.Р. – Кутузовой О.С.,

представителя ответчика ООО «ШМ СК» - Павловой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Коробковой О.Р. к обществу с ограниченной ответственностью «ШМ СК» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального, вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Коробкова О.Р. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ШМ СК», в котором просила расторгнуть договор подряда № 17/05 от 17 мая 2019 года, взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору, в сумме 1 606 250 руб., неустойку за нарушение срока строительства в сумме 1 060 125 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб., штраф.

Требование обосновано тем, что 17 мая 2019 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 17/05, по условиям которого ответчик обязался в срок до 1 сентября 2019 года построить жилой одноэтажный дом площадью 146,01 кв.м на земельном участке с кадастровым номером *** Стоимость работ по договору определена в сумме 3 300 000 руб. По условиям договора истец оплатила ответчику денежные средства в общей сумме 1 606 250 руб. В течение трех дней после внесения предоплаты ответчик не приступил к строительству дома. В конце июля 2019 года из заявленных работ по договору ответчик выполнил геологические работы и установку армирующего пояса под фундамент. Согласно экспертному заключению ЗАО «НЭК «Мосэкспертиза-Псков» от 29.07.2019 № 0319/ПС-07/19 выполненные работы по устройству основания фундамента для строительства жилого дома по адресу: *** строительным нормам не соответствуют. Истец направила ответчику претензию об устранении недостатков, отмеченных экспертом. Ответчик недостатки в устройстве фундамента не устранил, в срок до 1 сентября 2019 года обязательство по строительству доме не исполнил. 2 сентября 2019 года истец направила ответчику претензию о расторжении договора строительного подряда от 17.05.2019 № 17/05 и возврате денежных средств. Требование истца о возврате денежных средств ответчик не исполнил.

В судебном заседании истец Коробкова О.Р. в соответствии со ст. 39 ГПК РФ уточнила основание иска, не оспаривая качество работы в отношении фундамента, ссылалась на нарушение срока выполнения работы, вследствие чего дальнейшее исполнение ответчиком обязательства утратило для нее интерес, а недостроенный фундамент не имеет для истца потребительской ценности, окончательно просила взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору подряда, в сумме 1 606 250 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб., штраф, от требований о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работы и расторжении договора отказалась (л.д.119-121).

Определением Псковского городского суда Псковской области от 20.12.2019 прекращено производство по делу по иску Коробковой О.Р. к ООО «ШМ СК» в части требования о расторжении договора подряда № 17/05 от 17 мая 2019 года, о взыскании неустойки в сумме 1 060 125 руб. в связи с отказом истца от указанных требований.

В судебном заседании истец Коробкова О.Р. и ее представитель Кутузова О.С. поддержали уточненное исковое заявление по изложенным в нем основаниям.

Представитель ООО «ШМ СК» Павлова А.А. исковые требования признала частично. Не оспаривала нарушение подрядчиком ООО «ШМ СК» срока строительных работ, предусмотренных договором, а также возникшее в связи с этим право истца на односторонний отказ от договора подряда. Однако полагала, что истцу подлежат возврату денежные средства за вычетом стоимости выполненных ответчиком работ по устройству фундамента. Согласно составленному ответчиком локальному сметному расчету стоимость выполненных работ составила 1 005 093,60 руб. Ответчик выполнил работу по устройству фундамента качественно, истец фактически приняла данную работу, уклоняется от подписания акта-приема передачи выполненной работы, а возведенный ответчиком фундамент имеет для истца потребительскую ценность, поскольку вплоть до 2 сентября 2019 года истец обсуждала с ответчиком внесение изменений в проект дома, земельный участок предоставлен семье Коробковой О.Р. для индивидуального жилищного строительства, по заключению специалиста Юзова А.И. спорный фундамент можно использовать под строительство одноэтажного жилого дома с мансардным этажом. Прекращение договора подряда не должно приводить к неосновательному обогащению истца, поскольку возведенный ответчиком фундамент является объектом недвижимого имущества. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков. Истец Коробкова О.Р. в судебном заседании не оспаривала качество фундамента. Нарушение сроков строительства произошло по вине заказчика, поскольку подрядчик вынужден был неоднократно приостанавливать работу для проверки претензий Коробковой О.Р. по качеству работ. Заявленная истцом сумма компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. не соответствует принципам разумности и справедливости и подлежит снижению до 3 000 руб.

Привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне истца Коробков Р.Н. в судебное заседание не явился, уведомлен о месте и времени рассмотрения дела, об отложении дела не просил. В судебном заседании 16.12.2019 иск Коробковой О.Р. поддержал. Пояснил, что по договору аренды земельного участка, на котором осуществляется строительство, он выступает арендатором. Договор подряда был заключен с его супругой Коробковой О.Р., т.к. в связи с работой он не имел возможности заниматься вопросами строительства дома. Подрядчик нарушил сроки строительства, поэтому он и Коробкова О.Р. не заинтересованы далее в строительстве жилого дома. Он не принимал от подрядчика имеющийся на участке фундамент, не возражает против того, чтобы подрядчик разобрал данную конструкцию.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.1ст.702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статьям 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Из материалов дела следует и установлено судом, что 17 мая 2019 года между Коробковой О.Р. (заказчик) и ООО «ШМ СК» (подрядчик) заключен договор подряда № 17/05, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство по строительству одноэтажного жилого дома общей площадью 146,01 кв.м на земельном участке с кадастровым номером *** в соответствии с проектной документацией в установленный договором срок, а заказчик обязался создать необходимые условия для выполнения работы, принять и оплатить обусловленную договором цену (л.д.11-12).

Пунктом 1.4 договора подряда срок сдачи дома под черновую отделку с коммуникациями, заведенными в дом (вода (скважина), электричество, канализация (септик)) установлен до 1 сентября 2019 года.

Согласно разделу 2 договора цена работ согласована сторонами в сумме 3 300 000 руб., и оплачивается заказчиком поэтапно: 1 400 000 руб. - заказчик оплачивает при подписании договора; 450 000 руб. - по завершению строительства жилого дома и подписанию акта сдачи-приемки жилого дома; оставшаяся часть в размере 1 450 000 руб. оплачивается ежемесячно в рассрочку на 7 лет по графику оплаты, под 10% годовых.

В соответствии с условиями договора истец Коробкова О.Р. внесла подрядчику денежные средства в общей сумме 1 606 250 руб., что подтверждается чеками об оплате (л.д.14).

Подрядчик ООО «ШМ СК» в срок до 1 сентября 2019 года не исполнил обязательство в соответствии с п. 1.4 договора подряда от 17.05.2019 № 17/05.

2 сентября 2019 года в ООО «ШМ СК» поступило заявление от Коробковой О.Р., в котором она просила расторгнуть договор подряда от 17.05.2019 № 17/05, возвратить денежные средства, уплаченные по договору, возместить убытки (л.д.27-28).

Из ответа ООО «ШМ СК» на претензию Коробковой О.Р. следует, что подрядчик приостановил работу, поскольку заказчик не создал необходимые условия для работы, не представил документы, подтверждающие права на земельных участок, разрешение на строительство, кадастровый и технический план. Оснований для возврата денежных средств подрядчик также не усмотрел, поскольку на основании ст.717 Гражданского кодекса РФ полагал, что заказчик обязан оплатить выполненную работу, а также возместить убытки в связи с расторжением договора (л.д.29-30).

Свидетели М.А., Е.Н.. пояснили в судебном заседании, что строительные работы на участке истца Коробковой О.Р. проводились с конца мая по начало июня 2019 года, вырыли котлован, дно засыпали щебнем и песком, затем работы продолжились через 2-3 недели, делали разметку под «подушку» и опалубку для армирующего пояса, «подушку» залили за один день, затем уже ближе к осени стали завозить блоки.

Из переписки между истцом Коробковой О.Р. и ООО «ШМ СК» следует, что, начиная с июля 2019 года, заказчик указывает подрядчику на затягивание срока выполнения строительных работ, а также ненадлежащее качество выполняемых работ (л.д.173-189).

Согласно п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п.2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ 07.02.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей », если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе :

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя .

Пунктом 4 ст. 28 Закона РФ « О защите прав потребителей » установлено, что при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Требования потребителя , установленные п. 1 названной статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п. 6 ст.28).

Доводы ответчика о том, что нарушение срока строительных работ произошло по вине потребителя Коробковой О.Р., которая предъявляла претензии к качеству строительных работ, не обеспечивала подъезд к земельному участку, не нашли подтверждение в ходе судебного заседания.

В силу п.1 ст.715 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Аналогичное право заказчика Коробковой О.Р. предусмотрено п.5.1.7 договора подряда от 17.05.2019, которому корреспондирует обязанность подрядчика, установленная п. 5.2.2 договора подряда, обеспечить выполнение работ по договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории РФ.

Таким образом, требования истца Коробковой О.Р. в адрес подрядчика о предоставлении доказательств, подтверждающих качество работ и используемых строительных материалов, не может рассматриваться как недобросовестное поведение истца, в том числе, с учетом того, что истец не обладает специальными познаниями в области строительства.

При этом в соответствии с правилами ст. 716 Гражданского кодекса РФ подрядчик не уведомлял заказчика о приостановлении работ для проверки претензий заказчика по качеству строительных работ.

Относимых, допустимых и достаточных доказательств выполнения данной обязанности ответчик суду не предоставил, в представленной ответчиком переписке с истцом указание на приостановление работ в связи с невозможностью ее завершения в срок по причинам, не зависящим от подрядчика, отсутствует.

Довод ответчика о том, что истец фактически приняла выполненную работу по строительству фундамента, недобросовестно отказывается от подписания акта приема-передачи качественно выполненной работы, что подтверждается экспертным заключением № 19/ЭС-11/04 от 30.11.2019, составленным специалистом в области строительства Юзовым А.И., заключением ООО «Экспертиза 04» о соответствии бетона нормативным требованиям, показаниями свидетелей А.Ю. и М.Б. также не может быть принят во внимание.

Предметом договора подряда от 17.05.2019 № 17/05 является обязательство ответчика передать истцу жилой дом под черновую отделку с коммуникациями. Этапы выполнения строительных работ и сроки их выполнения договором не предусмотрены.

Из пояснений истца в судебном заседании следует, что отдельно в фундаменте она не заинтересована. На протяжении всего срока действия договора подрядчик уверял, что успеет выполнить работу в срок до 01 сентября 2019 года. Осуществлять дальнейшее строительство не намерена.

Ссылка ответчика на ст.717 Гражданского кодекса РФ о праве подрядчика на оплату части выполненных работ в связи с отказом заказчика от договора подряда является несостоятельной, поскольку указанная норма регулирует право заказчика на односторонний отказ от договора при добросовестном поведении другой стороны, которая в этом случае вправе требовать пропорциональной оплаты выполненной работы.

Оценивая в совокупности доводы сторон, письменные доказательства, показания свидетелей, суд приходит к выводу, что ответчик ООО «ШМ СК» в срок, установленный в договоре подряда от 17.05.2019 № 17/05, обязательство по передаче заказчику дома под черновую отделку с коммуникациями не исполнил. Доводы ответчика о вине истца в ненадлежащем исполнении обязательства не нашли подтверждение в ходе судебного заседания. В результате нарушения срока выполнения работы ответчиком истцу причинены убытки в виде уплаченных по договору подряда денежных средств в сумме 1 606 250 руб.

В связи с этим требование истца Коробковой О.Р. о взыскании с ответчика ООО «ШМ СК» денежных средств, уплаченных по договору подряда от 17.05.2019 № 17/05, является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации « О защите прав потребителей » моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя , предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей , подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Частью 2 ст. 151 ГК РФ предусмотрено, что при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей », при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя . Размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара или суммы подлежащей взысканию неустойки, а должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку факт нарушения прав истца ответчиком установлен, с учетом длительности периода нарушения, характера нравственных страданий, выразившихся в переживаниях в связи с отказом возвратить денежные средства, необходимости в связи с этим обратиться в суд за защитой нарушенных прав , с учетом принципа разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации « О защите прав потребителей » при удовлетворении судом требований потребителя , установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя .

Ответчик не удовлетворил в добровольном порядке требование истца о возврате денежных средств.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 805 625 руб. ((1606250руб. + 5 000 руб.):2).

Представитель ответчика ходатайствовал об уменьшении суммы штрафа, т.к. его размер не соразмерен нарушенному обязательству.

В силу ст. 330 ГК РФ штраф является одним из видов неустойки, следовательно, учитывая, что Закон « О защите прав потребителей » не содержит изъятий из общих правил начисления и взыскания неустойки, он также может быть снижен на основании ст. 333 ГК РФ в случае его явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Поскольку степень соразмерности неустойки является оценочной категорией, в целях установления баланса между применяемой мерой ответственности последствиям нарушения обязательства, учитывая все существенные обстоятельства дела, в том числе сумму обязательства, отсутствие доказательств причинения истцу реального ущерба в связи с нарушением срока обязательства и отказом в возврате денежных средств, положения ч.3 ст.17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, правовую природу штрафа, носящую стимулирующий характер, суд полагает, что сумма штрафа может быть снижена до 100 000 руб.

Поскольку суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, в полном объеме, с учетом доводов ответчика о том, что на стороне потребителя может возникнуть неосновательное обогащение в виде использования конструкции фундамента, то на истца Коробкову О.Р. необходимо возложить обязанность возвратить ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ШМ СК» строительные материалы, использованные при строительстве объекта - жилого дома (фундамента) по адресу: *** за счет ответчика.

На основании подп.4 ч.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ истец освобождена от уплаты государственной пошлины. Ответчик от уплаты государственной пошлины не освобожден.

Таким образом, на основании абз.6 п.1, п.3 ч.1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в бюджет муниципального образования «Город Псков» подлежит взысканию государственная пошлина в общей сумме 16 531,25 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Коробковой О.Р. к обществу с ограниченной ответственностью «ШМ СК» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального, вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ШМ СК» в пользу Коробковой О.Р. денежные средства, уплаченные по договору подряда от 17.05.2019 № 17/05, в сумме 1 606 250,0 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей, штраф в сумме 100 000 рублей.

Возложить на Коробкову О.Р. обязанность возвратить ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ШМ СК» строительные материалы, использованные при строительстве объекта - жилого дома по адресу: *** за счет ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ШМ СК» в доход бюджета муниципального образования «Город Псков» государственную пошлину в сумме 16 531,25 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Псковский областной суд через Псковский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись Н.Ю. Грачева

Решение в окончательной форме изготовлено 25.12.2019.