
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

                                                                                                     ЧЕЛОВЕКА
     Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Псковской области

180000, Псков, Гоголя 21-а, Телефон/факс: 66-28-20, E-mail:  upr@60.rospotrebnadzor.ru  ИНН 6027087909, 

КПП 602701001

П Р И К А З

  27.02.2015 г.  







    
 №       108  
 
                г.  Псков

О плане мероприятий по подготовке

и проведению празднования 70-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.


Во исполнение Указа Президента РФ от 25.04.2013 г.№ 417 «О подготовке к проведению 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Приказа Роспотребнадзора от 16.02.2015 г. № 105

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Управления Роспотребнадзора по Псковской области по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Начальникам территориальных и функциональных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской бласти» Никифорову С.В.:

Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с утвержденным Планом;

3. Начальникам территориальных отделов:

3.1. Представить доклады о проводимых мероприятиях в период подготовки к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 13 марта 2015 г., 10, 17 и 25 апреля 2015 г.;

3.2. В период с 29 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 г. представлять ежедневные доклады о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

3.3. Предоставить итоговые доклады в Управление Роспотребнадзора по Псковской области в срок до 13.05.2015 г.

4. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности Блажевич Н.Е. предоставить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека итоговый доклад о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 15 мая 2015 г.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Припутенко Е.В.

Руководитель





А.В.Нестерук
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Роспотребнадзора
по Псковской области

24.02.2015 г. № 108
План мероприятий
Управления Роспотребнадзора по Псковской области и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок исполнения
	Ответственный исполни гель

	
	Организационные мероприятия
	

	1.1.
	Организация работы по формированию и уточнению списков участников Великой Отечественной войны для направления персональных поздравлений 

	Разработка и утверждение текста поздравления
Направление поздравлений
	17 апреля 2015 г.
	Отдел организации и обеспечения деятельности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Начальники территориальных  отделов

	1.2.
	Подготовка информационно - аналитического письма «О принятии дополнительных мер по антитеррористической защищенности, химической и биологической безопасности лабораторий на период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
	Информационно - методическое письмо
	Март 2015 г.
	Отдел эпидемиологического надзора

	1.3.
	Обобщение информации о проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	Доклад в Роспотребнадзор
	13 марта 2015 года
10, 17, 25 апреля 2015 года
	отдел организации и обеспечения деятельности 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

Начальники территориальных  отделов

	1.4.
	Контроль за реализацией приказа Роспотребнадзора от 19 декабря 2014 г. № 1273 «О мерах по реализации постановления  Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 1309»
	Приказ Управления Роспотребнадзора по Псковской области
Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
	апрель 2015 года
	отдел организации и обеспечения деятельности 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

Начальники территориальных  отделов

	1.5.
	Подготовка и направление информационно - методического письма в территориальные отделы об организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий за условиями проживания, питания, водоснабжения организованных групп участников Великой Отечественной войны, за перевозкой и обратно к местам организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за организациями общественного питания и торговли, привлекаемыми к обслуживанию участников Великой Отечественной войны, за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 голов дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами
	Письмо


	март – апрель

2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности

Отдел санитарного надзора



	1.6.
	Принятие дополнительных мер по организации охранных мероприятий, физической и биологической защиты, биологической безопасности в лабораториях
	Приказы с планами мероприятий
	Апрель 2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	1.7.
	Подготовка  и направление рекомендаций в адрес губернатора Псковской области,  глав муниципальных образований по осуществлению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Информационно – инструктивные материалы
	апрель 2015 года
	Начальник отдела эпидемиологического надзора
Начальник отдела санитарного надзора

	1.8.
	Анализ обращений участников и ветеранов Великой Отечественной войны в целях оперативного принятия мер по вопросам, касающимся компетенции Роспотребнадзора, в том числе в общественную приемную и на телефон «горячей линии», а также принятых по обращениям соответствующих мер
	Доклад руководителю
	Еженедельно
	Отдел организации и обеспечения деятельности
Начальники территориальных отделов

	1.9.


	Размещение на официальном сайте Управления в информационно- телекоммуникационной сети Интернет баннера с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1441-1945 годов в целях доступа к актуальным сведениям по наиболее значимым мероприятиям
	Информация на сайте
	апрель - май 2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности



	1.10.
	Проведение консультаций и оказание практической помощи ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту их жительства
	Отчет
	Постоянно
	Отдел защиты прав потребителей

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	1.11.
	Подготовка итогового доклада по результатам санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Доклад в Роспотребнадзор
	15 мая 2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности

Отдел эпидемиологического надзора

Отдел санитарного надзора

Начальники территориальных отделов

	1.12.
	Подготовка Приказа о круглосуточных дежурствах в период с 30.04 по 11.05.2015г
	Приказ
	Апрель 2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности

Начальники территориальных отделов
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	Санитарно-противоэпидемические мероприятия

	2.1.


	Подготовка перечня мест массового пребывания людей в период празднования, анализ и оценка их защищенности в условиях возможного применения патогенных биологических агентов
	Письмо
Перечень мест

Доклад руководителю
	24 апреля 2015 года
	Отдел  санитарного надзора

Отдел эпидемиологического надзора

	Меры в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с санитарно-эпидемиологическими последствиями

	2.2.
	Обеспечение готовности нештатных формирований к проведению мероприятий в условиях ЧС (проведение инструктажа сотрудников, проверка схем оповещения личного состава, проверка целостности и укомплектования укладок).
	Приказ Управления Роспотребнадзора по Псковской области

Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» с планом - переводом в режим повышенной готовности
	апрель 2015 года
	Отдел организации и обеспечения деятельности

Отдел эпидемиологического надзора

Начальники территориальных отделов 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	2.3 
	Информирование о случае возникновения чрезвычайных ситуаций


	Внеочередное донесение
	Немедленно в случае возникновения
	Отдел эпидемиологического надзора

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

Начальники территориальных  отделов



	Меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

	2 4
	Принятие мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Отчет

План мероприятий по ликвидации ЧС
	
	Отдел эпидемиологического надзора

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	Санитарно-гигиенические мероприятия

	3.1.
	Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий за перевозкой участников Великой Отечественной войны к местам организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обратно, включая санитарно- техническую подготовку в рейс автотранспорта
	Отчет
	Апрель - май 2015 г.
	Отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории
Отдел санитарного надзора

Начальники территориальных  отделов

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» 

	3.2.
	Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий за условиями проживания, питания, водоснабжения организованных групп участников Великой Отечественной войны, прибывающих на празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Отчет
	Апрель - май 2015 г.
	Отдел санитарного надзора

Начальники территориальных отделов

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	3.3.
	Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий за организациями общественного питания и торговли, привлекаемыми к обслуживанию участников Великой Отечественной войны, в том числе в местах проведения организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Отчет
	Апрель - май 2015 г.
	Отдел санитарного надзора

Начальники территориальных отделов

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

	3.4.
	Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. дополнительными  контейнерами, урнами и передвижными туалетами
	Отчет
	Апрель - май

2015 г.
	Отдел санитарного надзора

Начальники территориальных отделов

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»


