Региональный план  мероприятий по подготовке и проведению  

Всемирного дня  защиты прав потребителей на территории
 Псковской области 15 марта 2012года.
	№
	Название мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1.
	Подготовить и направить в органы государственной власти, органы  местного самоуправления, в общественные организации потребителей   информационное письмо по подготовке и проведению  Всемирного дня защиты прав потребителей.
	 20.02.2012г.
	Управление  Роспотребнадзора     

	2.
	Подготовить и направить  членам Консультативного совета по защите прав потребителей информационное письмо о предстоящем Всемирном дне защиты прав потребителей, отмечаемом 15 марта 2012 года под девизом «Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых услуг» и о проведении Консультативного совета (06.03.2012г)                                 
	01.03.2012г.
	  Управление  Роспотребнадзора  

	3.
	Подготовить  для размещения на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области в разделе  «Защита прав потребителей», ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» в разделе «Консультационный центр» материалы на тему «Об актуальных вопросах, связанных с обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг и повышением уровня их правовой информированности» Результаты проверок , судебная практика по защите прав потребителей  при оказании финансовых услуг за 2011год.      
	01.03.2012г.
	    Управление  Роспотребнадзора   ФБУЗ «ЦГи Э  
 

	4.
	Провести заседание Консультативного   совета по защите прав потребителей
( с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления)
	06.03.2012г.
	 Управление  Роспотребнадзора  
Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию , промышленности и инвестициям

Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно- коммунального хозяйства , государственного строительного и жилищного надзора 

 Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи.

	5.
	Используя средства массовой информации предать широкой гласности результаты деятельности Управления Роспотребнадзора по Псковской области и ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» по защите прав потребителей финансовых услуг и их просвещению (информированию)
	до 15.03.2012г.
	  Управление  Роспотребнадзора  ФБУЗ «ЦГи Э в Псковской области»
 

	6.
	Совместно с образовательными учреждениями, управлением образования в Псковской области, общественными объединениями потребителей , Консультативным центром для потребителей организовать проведение потребительских уроков-практикумов, бесед, тренингов, факультативных занятий, лекций и семинаров по пропаганде и разъяснению законодательства в сфере защиты прав потребителей среди учащихся средних и высших учебных учреждений
	до 15.03.2012г.  и в течение года
	 Управление образования Псковской области 
 Управление Роспотребнадзора 

 ФБУЗ «ЦГи Э в Псковской области»

 Общественная организация « Наше право»


	7.
	Совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления ,  кредитными и  общественными организациями организовать и провести  « рабочие встречи»,«круглые столы»   по  заявленной тематике Всемирного дня защиты прав потребителей.
	11.03.2012г.
	 Управление Роспотребнадзора 

 ФБУЗ «ЦГи Э в Псковской области»

 Общественная организация « Наше право»

	8.
	Подготовить расширенный пресс-релиз, приуроченный к проведению Всемирного дня защиты прав потребителей, для размещения на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области
	до 05.03.2012г.
	   Управление Роспотребнадзора 



	9.
	Провести «горячую линию» для потребителей «Основные проблемы при предоставлении гражданам  финансовых услуг»
	05.03.2012г.
	 Управление Роспотребнадзора 

 ФБУЗ «ЦГи Э в Псковской области»

 Общественная организация « Наше право»

	10.
	 Провести  с органами  местного самоуправления  выездные  общественные приемные: « О правовых  аспектах законодательного регулирования отноше-ний в сфере потребительского кредитования» и действующего законодательства   по защите прав потребителей ( по месту жительства , работы, в администрациях  муниципальных образований )
	 21.02. 2012 г.
 Продолжить работу  течение года
	 Управление Роспотребнадзора 

Администрации  муниципальных образований 
 ФБУЗ «ЦГи Э» в Псковской области

	11.
	Представить в Управление Роспотребнадзора по Псковской области, для подведения итогов проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, отчеты о проделанной работе по реализации соответствующих мероприятий
	до 25.03.2012
	Начальники территориальных отделов управления Роспотребнадзора  
главный врач ФБУЗ «ЦГи Э» в Псковской области

	 12
	Разработать памятки  для потребителей с заявленной тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей
	05.03. 2012г.
	 Управление Роспотребнадзора 

 ФБУЗ «ЦГи Э в Псковской области»

 Общественная организация « Наше право»

	13
	  Подготовить отчет о выполнении регионального плана  в Роспотребнадзор и  Губернатору Псковской области .
	 30.03.2012г.
	 Управление Роспотребнадзора 

 ФБУЗ «ЦГи Э»


